## excel(6)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.040972 | 0.075 | 0.28472 | 19%
DiseÃ±o | 0.024306 | 0.064583 | 0.18958 | 12.6%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0041667 | 0.014583 | 0.035417 | 2.36%
CodificaciÃ³n | 0.11111 | 0.096528 | 0.66875 | 44.6%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0034722 | 0.013194 | 0.030556 | 2.04%
CompilaciÃ³n | 0.0048611 | 0 | 0.025694 | 1.71%
Pruebas | 0.026389 | 0.045833 | 0.18264 | 12.2%
Postmortem | 0.011806 | 0.022222 | 0.083333 | 5.55%
Total | 0.22778 | 0.33194 | 1899-12-31 12:01
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 07:32 AM el 5/04/2017